## Estimación
Estimación de esfuerzos por módulos o componentes
<Modulo> | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil | Horas |  | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil
1 - Levantamiento de requerimientos Se recolecta la información sobre los requisitos del sistema y del cliente. | [5 empty] | 1 | 60 | Horas | 5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 60
2 - Definición del modelo de desarrollo del sistema Definición y análisis de las tecnologías y métodos a utilizar. |  |  |  |  | 1 |  | 40
3 - Análisis y diseño de solución Análisis y diseño general del sistema, procesos, interfaz del usuario, entre otros. | [5 empty] | 1 | 60 | Total de esfuerzos
4 - Diseño de la base de datos Diseño y creación de la DB para la gestión del inventario. |  | 1 |  |  |  |  | 10 | Horas | Días | semanas | meses
5 - Módulo 1: Ingreso de productos a almacén Creación del módulo para ingresar y registrar productos en el sistema. |  |  |  | 1 |  |  | 25 | 510 | 85 | 17 | 4.25
6 - Módulo 2: Seguimiento de stock Creación del módulo para realizar la administración, revisión y seguimiento en tiempo real del inventario. |  |  |  |  | 1 |  | 40
7 - Módulo 3: Alertas de reposición Creación del módulo para notificar cuando se tenga un bajo o alto stock de productos en el almacén. |  |  |  | 1 |  |  | 25 | 1 Día = 6 hrs
8 - Módulo 4: Alta de proveedores Creación del módulo para registrar la información de los proveedores y darlos de alta en el sistema. |  |  | 1 |  |  |  | 15 | 1 Semana = 5 días
9 - Módulo 5: Compra de productos Creación del módulo para realizar y administrar las compras a proveedores. |  |  |  | 1 |  |  | 25 | 1 Mes = 4 semanas
10 - Módulo 6: Generación de reportes Creación de reportes en el tiempo establecido para realizar la revisión y seguimiento del inventario así como el análisis del flujo (entrada y salida) de productos. |  |  |  | 1 |  |  | 25
11 - Diseño y ejecución de pruebas Se realizan pruebas para el funcionamiento del sistema y la conexión de los módulos. | [5 empty] | 1 | 60 | Agenda y Recursos
12 - Validación Revisión y análisis de los resultados de las pruebas. |  |  |  |  | 1 |  | 40 | Horas | 1 Recurso | 2 Recursos | 3 Recursos | 4 Recursos
13 - Implementación del sistema Arranque del sistema en el entorno real. | [5 empty] | 1 | 60 | Días | 85 | 42.5 | 28.3333 | 21.25
14 - Mantenimiento del sistema Revisiones y mantenimiento periódico del sistema. |  |  |  | 1 |  |  | 25 | Semanas | 17 | 8.5 | 5.6667 | 4.25
Total Esfuerzo | [6 empty] | 510 | Meses | 4.25 | 2.125 | 1.4167 | 1.0625

## Costos
Estimación de Costos de proyecto
[5 empty] | Costo x Hora | 313.7255
Costo del proyecto
Tiempo/recursos | 1 | 2 | 3 | 4
Horas | 510 | 255 | 170 | 127.5
Días | 85 | 42.5 | 28.3333 | 21.25
Semanas | 17 | 8.5 | 5.6667 | 4.25
Meses | 4.25 | 2.125 | 1.4167 | 1.0625
Total | 160000 | 80000 | 53333.3333 | 40000
Desgloce de Proyecto
Conceptos/Recursos | 1 | 2 | 3 | 4
Developer(50%) | 80000 | 40000 | 26666.6667 | 20000
Costos Fijos(30%) | 48000 | 24000 | 16000 | 12000
Gastos Extra (10%) | 16000 | 8000 | 5333.3333 | 4000
Ganancia (10%) | 16000 | 8000 | 5333.3333 | 4000
Total | 160000 | 80000 | 53333.3333 | 40000