## Hoja2
Actividad | Estimacion de Tiempo (Semanas) |  |  | Actividad Predecesora | Actividad | Tiempo de Esperado | Actividad Predecesora | Rutas | TE | Varianza
| Optimista (To) | Más Probable (Tm) | Pesimista (Tp) | Inmediata |  | TE=(To+4Tm+Tp)/6 | Inmediata | A, B, D, C, E, K, L, M, N | 7.75 | Va=((Tp-To)/6)^2
A - Levantamiento de requerimientos | 0.4 | 0.5 | 0.8 | - | A | 0.53333 | - | A, B, D, C, F, K, L, M, N | 7.75 | A | 0.0044444
B - Definición del modelo de desarrollo del sistema | 0.6 | 0.8 | 1 | A | B | 0.8 | A | A, B, D, C, G, K, L, M, N | 7.7333 | B | 0.0044444
C - Análisis y diseño de solución | 0.5 | 0.8 | 1 | B | C | 0.78333 | B | A, B, D, C, H, K, L, M, N | 7.75 | C | 0.0069444
D - Diseño de la base de datos | 0.6 | 0.8 | 1 | B | D | 0.8 | B | A, B, D, C, I, K, L, M, N | 7.7667 | D | 0.0044444
E - Módulo 1: Ingreso de productos a almacén | 0.6 | 1 | 1.2 | C | E | 0.96667 | C | A, B, D, C, J, K, L, M, N | 7.75 | E | 0.01
F - Módulo 2: Seguimiento de stock | 0.6 | 1 | 1.2 | C | F | 0.96667 | C |  |  | F | 0.01
G - Módulo 3: Alertas de reposición | 0.6 | 1 | 1.1 | C | G | 0.95 | C |  |  | G | 0.0069444
H - Módulo 4: Alta de proveedores | 0.6 | 1 | 1.2 | C | H | 0.96667 | C |  |  | H | 0.01
I - Módulo 5: Compra de productos | 0.5 | 1 | 1.4 | C | I | 0.98333 | C |  |  | I | 0.0225
J - Módulo 6: Generación de reportes | 0.6 | 1 | 1.2 | C | J | 0.96667 | C |  |  | J | 0.01
K - Diseño y ejecución de pruebas | 1 | 1.2 | 1.6 | E, F, G, H, I, J | K | 1.2333 | E, F, G, H, I, J |  |  | K | 0.01
L - Validación | 0.4 | 0.6 | 1 | K | L | 0.63333 | K |  |  | L | 0.01
M - Implementación del sistema | 0.8 | 1.2 | 1.4 | L | M | 1.1667 | L |  |  | M | 0.01
N - Mantenimiento del sistema | 0.6 | 0.8 | 1.2 | M | N | 0.83333 | M |  |  | N | 0.01
Ruta Critica
[10 empty] | VA | 0.078333
Desviacion Estandar
DE=Raiz(VA)
0.27988
Z=(X-M)/DE
X= 8 semanas
M = 7.77
0.82178
Probabilidad
79.39%
INICIO
A (0.53)
B (0.80)
C (0.78)
E (0.97)
F (0.97)
G (0.95)
H (0.97)
I (0.98)
J (0.97)
K (1.23)
L (0.63)
M (1.17)
N (O.83)
FIN
Conclusión
La identificación de la ruta crítica es una parte fundamental en la planeación de un proyecto, en este caso, para el sistema de gestión de inventario, ya que tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos. La ruta crítica se identifica con el cálculo de la estimación de tiempos, el tiempo esperado y el trazo de las posibles rutas para lograr el desarrollo del proyecto; siendo la ruta crítica aquella con mayor duración, es decir, el escenario que pondría en riesgo la entrega de los elementos y el proyecto completo.
Posterior a eso, se calculó la varianza, la desviación estándar y se finalizó con el cálculo de la probabilidad, obteniendo un 79.39% de probabilidad de cumplir con el proyecto del sistema dentro del límite de los 2 meses de acuerdo a lo planeado.
D (0.80)